## Semanas 1-16 (oct20-en21)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Tareas | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25
Análisis y compra de dispositivos
· Kit de arduino | bar: 2020-10-19
· TTGO LoRa (pruebas) | bar: 2020-11-09
· Bomba de agua | bar: 2020-11-09
· Tarjeta SD Raspberry Pi | bar: 2020-12-07
· Gateway LoRa | bar: 2021-01-18
· Alimentación | bar: 2021-01-18
· ¿Otro sensor de nivel de agua?
· ¿Otro servo motor?
· ¿Otro pack TTGO?
· Otros
Estudio de LoRa
· Estudio del protocolo | bar: 2020-10-26 to 2020-11-16
· Estudio de dispositivos TX/RX | bar: 2020-11-30 to 2020-12-07
· Conexión con Arduino | bar: 2020-11-30 to 2020-12-07
· Pruebas y debugging | bar: 2020-11-30 to 2020-12-07
Estudio de Arduino
· Estudio lenguaje | bar: 2020-10-26 to 2020-11-16
· Estudio sensores | bar: 2020-11-09 to 2020-11-23
· Programación | bar: 2020-11-16 to 2020-11-30
· Pruebas y debugging | bar: 2020-11-23 to 2020-12-07
Creación base de datos Rasp.
· Creación BBDD | bar: 2020-12-14 to 2020-12-21
· Conexión Raspberry Pi con TTGO | bar: 2020-12-21 to 2020-12-28
· Pruebas y debugging | bar: 2020-12-28 to 2021-01-04
Visualización datos
· Ver datos en local | bar: 2020-12-21 to 2020-12-28
· Programación página web | bar: 2020-12-28 to 2021-01-04
· Pruebas y debugging | bar: 2021-01-04 to 2021-01-11
Integración componentes
· TTGO, Arduino, sensores, motores | bar: 2021-01-04 to 2021-01-25
· Pruebas. Documentar resultados | bar: 2021-01-04 to 2021-01-25
· Estudio consumo energía | bar: 2021-01-04 to 2021-01-25
· Determinar sist. alimentación | bar: 2021-01-04 to 2021-01-25
· Esbozo prototipo definitivo | bar: 2021-01-04 to 2021-01-25
Integración con fuente alim.
· Pruebas con fuente alim.
· Prototipo definitivo
· Debugging fallos encontrados
Pruebas en entorno controlado
· Pruebas
· Debugging fallos encontrados
Pruebas en entorno real
· Pruebas
· Debugging fallos encontrados
Mejoras en prototipo final
· Mayor eficiencia energética
· Mejor aspecto externo
· Mejor comunicación TX/RX
· Otros
Redacción memoria final
Redacción memoria final
Presentación TFG
Presentación TFG

## Semanas 17-34 (feb21-may21)
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Tareas | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2020-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31
Análisis y compra de dispositivos
· Kit de arduino
· TTGO LoRa (pruebas)
· Bomba de agua
· Tarjeta SD Raspberry Pi
· Gateway LoRa
· Alimentación
· ¿Otro sensor de nivel de agua?
· ¿Otro servo motor?
· ¿Otro pack TTGO?
· Otros
Estudio de LoRa
· Estudio del protocolo
· Estudio de dispositivos TX/RX
· Conexión con Arduino
· Pruebas y debugging
Estudio de Arduino
· Estudio lenguaje
· Estudio sensores
· Programación
· Pruebas y debugging
Creación base de datos Rasp.
· Creación BBDD
· Conexión Raspberry Pi con TTGO
· Pruebas y debugging
Visualización datos
· Ver datos en local
· Programación página web
· Pruebas y debugging
Integración componentes
· TTGO, Arduino, sensores, motores
· Pruebas. Documentar resultados
· Estudio consumo energía
· Determinar sist. alimentación
· Esbozo prototipo definitivo
Integración con fuente alim.
· Pruebas con fuente alim. | bar: 17 to 18
· Prototipo definitivo | bar: 18 to 19
· Debugging fallos encontrados | bar: 19 to 20
Pruebas en entorno controlado
· Pruebas | bar: 21 to 22
· Debugging fallos encontrados | bar: 22 to 24
Pruebas en entorno real
· Pruebas | bar: 25 to 26
· Debugging fallos encontrados | bar: 26 to 28
Mejoras en prototipo final
· Mayor eficiencia energética | bar: 29 to 32
· Mejor aspecto externo | bar: 29 to 32
· Mejor comunicación TX/RX | bar: 29 to 32
· Otros | bar: 29 to 32
Redacción memoria final
Redacción memoria final
Presentación TFG
Presentación TFG

## Semanas 35-51 (may21-sept21)
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Tareas | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2020-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 6-sep.-2021 | 13-sep.-2021 | 20-sep.-2021 | 27-sep.-2021
Análisis y compra de dispositivos
· Kit de arduino
· TTGO LoRa (pruebas)
· Bomba de agua
· Tarjeta SD Raspberry Pi
· Gateway LoRa
· Alimentación
· ¿Otro sensor de nivel de agua?
· ¿Otro servo motor?
· ¿Otro pack TTGO?
· Otros
Estudio de LoRa
· Estudio del protocolo
· Estudio de dispositivos TX/RX
· Conexión con Arduino
· Pruebas y debugging
Estudio de Arduino
· Estudio lenguaje
· Estudio sensores
· Programación
· Pruebas y debugging
Creación base de datos Rasp.
· Creación BBDD
· Conexión Raspberry Pi con TTGO
· Pruebas y debugging
Visualización datos
· Ver datos en local
· Programación página web
· Pruebas y debugging
Integración componentes
· TTGO, Arduino, sensores, motores
· Pruebas. Documentar resultados
· Estudio consumo energía
· Determinar sist. alimentación
· Esbozo prototipo definitivo
Integración con fuente alim.
· Pruebas con fuente alim.
· Prototipo definitivo
· Debugging fallos encontrados
Pruebas en entorno controlado
· Pruebas
· Debugging fallos encontrados
Pruebas en entorno real
· Pruebas
· Debugging fallos encontrados
Mejoras en prototipo final
· Mayor eficiencia energética
· Mejor aspecto externo
· Mejor comunicación TX/RX
· Otros
Redacción memoria final
Redacción memoria final | bar: 35 to 47
Presentación TFG
Presentación TFG | bar: 48 to 51